## Product Backlog 01
| Enunciado de la Historia (Usuarios Clientes) | USUARIO | Artefacto | EPICA/Componente | PTS por Historia Complejidad | Esfuerzo Tiempo/Días | Duración Sprint/Semanas | Iteración (Sprint) | Prioridad | Estado
HU-01 | Como cliente, quiero registrarme en la aplicación para poder hacer reservas. | Cliente | Formulario de registro | Módulo cliente 25 pts. | 3 | 2 | 1 | 1 | Alta | Por hacer
HU-02 | Como cliente, quiero iniciar sesión con mis credenciales para acceder a mi cuenta. | Cliente | Sistema de login |  | 3 | 2 | 1 | 1 | Alta | Por hacer
HU-03 | Como cliente, quiero ver disponibilidad de habitaciones para coodinar mis vacaciones. | Cliente | Vista consulta de disponibilidad |  | 5 | 3 | 1 | 1 | Media | Por hacer
HU-04 | Como cliente, quiero realizar una reserva para mi estancia. | Cliente | Gestion de reservas |  | 8 | 5 | 2 | 1 | Alta | Por hacer
HU-05 | Como cliente , quiero ver historial de reserva para verificar la fecha. | Cliente | Historial de reservas |  | 3 | 1 | 1 | 1 | Baja | Por hacer
HU-06 | Como cliente, quiero cancelar mi reserva para modificar mis planes. | Cliente | Gestion de reservas |  | 3 | 2 | 1 | 1 | Media | Por hacer
HU-07 | Como empleado , quiero iniciar sesión para acceder al sistema de gestión. | Empleado | Sistema de login | Modulo empleado 21pts. | 5 | 3 | 1 | 2 | Alta | Por hacer
HU-08 | Como empleado podre ver, modificar y confirmar reservas realizadas por los clientes para mantener la información actualizada. | Empleado | Gestion de reservas |  | 8 | 5 | 2 | 2 | Alta | Por hacer
HU-09 | Como empleado quiero consultar y modificar informacion de los clientes para corregir errores de registro y asegurar que estos se guarden correctamente en la base de datos. | Empleado | Gestion de clientes |  | 3 | 2 | 1 | 4 | Media | Por hacer
HU-10 | Como usuario quiero agregar, editar o eliminar habitaciones para mantener actualizado el inventario del hotel. | Empleado, Administrador | Inventario |  | 5 | 3 | 1 | 4 | Media | Por hacer
HU-11 | Como administrador quiero crear, editar y eliminar cuentas de usuario para gestionar el acceso al sistema. | Administrador | Gestion de usuarios | Modulo administrador 21pts. | 5 | 3 | 1 | 2 | Alta | Por hacer
HU-12 | Como administrador quiero asignar roles a los usuarios para definir sus funcionalidades. | Administrador | Asignación de roles |  | 8 | 5 | 1 | 3 | Media | Por hacer
HU-13 | Como administrador quiero generar reportes en pdf y excel de reservas, cliente y habitaciones para obtener información actualizada del funcionamiento del hotel. | Administrador | Panel administrativo |  | 8 | 5 | 1 | 3 | Media | Por hacer
HU-14 | Como usuario quiero editar mi perfil desde mi cuenta para mantener mi información actualizada. | Todos los usuarios | Cuenta usuario | Funcionalidades generales 36pts. | 3 | 2 | 1 | 2 | Baja | Por hacer
HU-15 | Como ususario quiero acceder a centro de ayuda o soporte tecnico para resolver dudas o problemas con el sistema. | Todos los usuarios | Centro de ayuda |  | 2 | 1 | 1 | 5 | Baja | Por hacer
HU-16 | Como desarrollador necesito cifrar el sistema de datos sensible y autentificación segura para proteger la información de los usuarios | Desarrollador | Seguridad |  | 5 | 3 | 1 | 2 | Alta | Por hacer
HU-17 | Como administrador del sistema, necesito asegurar que el sistema esté disponible al menos el 99% del tiempo para garantizar el acceso continuo a los usuarios. | Sistema | Sistema general |  | 8 | 5 | 2 | 5 | Alta | Por hacer
HU-18 | Como desarrollador, necesito asegurar que el sistema sea compatible con navegadores modernos y dispositivos móviles, para garantizar la accesibilidad del sistema a todos los usuarios. | Desarrollador | Interfaz de usuario |  | 5 | 2 | 1 | 5 | Media | Por hacer
HU-19 | Como desarrollador, necesito asegurar que el sistema sea escalable para permitir agregar más hoteles, habitaciones o usuarios sin afectar el rendimiento, garantizando la eficiencia futura del sistema. | Desarrollador | Base de datos |  | 8 | 5 | 2 | 5 | Alta | Por hacer
HU-20 | Como desarrollador, necesito implementar mecanismos para evitar la duplicidad y pérdida de datos en operaciones críticas, garantizando la integridad de la información del sistema. | Desarrollador | Base de datos |  | 5 | 4 | 1 | 5 | Alta | Por hacer
HU-21 | Como cliente, quiero recibir un ticket con código QR a traves del correo electronico luego de realizar la reserva | Cliente | Formulario de reservas | Gestión de reservas 8 pts. | 8 | 4 | 2 | 2 | Alta | Por hacer
HU-22 | Como administrador, quiero gestionar habitaciones (crear, editar, eliminar) para mantener la oferta actualizada | Administrador | Panel administrativo | Modulo administrador 8 pts. | 8 | 5 | 1 | 3 | Media | Por hacer

## Hoja1
https://www.appvizer.es/revista/organizacion-planificacion/gestion-proyectos/planning-poker
Dentro del marco de trabajo de Scrum, las estimaciones que hacen los equipos se basan en métricas abstractas llamadas story points o puntos de historia, y no en unidades de tiempo.
Dichos puntos de historia representan el esfuerzo que requiere desarrollar una user story o historia del usuario, lo cual incluye:
la cantidad de trabajo a realizar,
la complejidad del proyecto o tarea,
los eventuales riesgos o incertidumbres que puedan presentarse durante la realización del trabajo.
Puesto que a nuestro cerebro le cuesta hacer estimaciones absolutas, se busca hacer una comparación relativa al asignar los story points, basada en procesos con los que ya se esté familiarizado.